## 안전보건폭표수립(사례)
안전보건활동 목표/세부추진계획 | [8 empty] | 결재 | 작 성 |  | 검 토 | 승 인
전사 | 목표/세부추진계획 |  | 추진일정 |  |  |  | 성과지표 | 담당 | 예산 (만원) |  | 달성율 (%) | 실적/부진사유
목표 |  |  | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 |  | 부서
산재사고 ZERO and 근로손실일수 ZERO | 정기 위험성평가 | 계획 |  | ○ |  |  | 1회/년 이상 | 생산팀 | -
실적
| 수시 위험성평가 | 계획 | ○ | ○ | ○ | ○ | 수시 (산재발생 및 설비 또는 물질 도입 시) | 생산팀 | -
|  | 실적 |  | ●
| 고위험 개선 | 계획 | ○ | ○ | ○ | ○ | 개선이행 100% | 전부서 | -
|  | 실적 | ● | ● |  |  |  |  | 100
| 아차사고 수집 | 계획 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1건/월/인당 | 안전 | -
|  | 실적 | ● | ● |  |  |  |  | 20
| 안전보건교육 (정기) | 계획 | ○ | ○ | ○ | ○ | 6시간/분기 (총 000명) | 안전 | 150 |  | 20
|  | 실적 | ● | ● |  |  |  |  | 30
| 안전보건교육 (관리감독자) | 계획 | ○ | ○ | ○ | ○ | 16시간/년간 (총 000명) | 안전 | - |  |  | 일정 미도래
|  | 실적 |  | ● |  |  |  |  | 80
| 안전보건교육 (특별안전) | 계획 | ○ | ○ | ○ | ○ | 16시간/년간 (해당 작업 및 설비 취급 신규채용 시) | 안전 | -
|  | 실적 |  | ●
| 안전보건교육 (신규채용 시) | 계획 | ○ | ○ | ○ | ○ | 8시간/채용 시 | 전부서 | -
|  | 실적 | ● | ●
| 안전보건교육 (MSDS) | 계획 |  | ○ | ○ |  | 2시간/년간 (유해물질 취급자) | 전부서 | -
|  | 실적 |  | ●
| 산업안전보건위원회 | 계획 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1회/분기 (노사 동수) | 안전 | -
|  | 실적 | ● | ●
| 작업표준 제·개정 | 계획 | ○ | ○ | ○ | ○ | 필요시 | 안전 | -
|  | 실적 | ● | ●
| 안전검사 | 계획 |  | ○ |  | ○ | 1회/2년 (해당 설비) | 안전 | 250 |  | 40
|  | 실적 |  | ● |  |  |  |  | 100
| 계측기 검·교정 | 계획 | ○ |  | ○ |  | 수시 (공기호흡기, 가스검지기) | 안전 | -
실적
| 소방시설 정기점검 | 계획 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1회/월 | 안전 | -
|  | 실적 | ● | ● |  |  |  |  | 10
| 합동안전점검 | 계획 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1회/월 | 안전 | -
실적
| 일반 건강검진 | 계획 |  |  |  | ○ | 1회/년 (관리직1회/2년, 현장직 1회/1년) | 안전 | -
실적
| 특수 건강검진 | 계획 |  |  |  | ○ | 1회/년 (해당 유해인자 주기 별) | 안전 | 190
실적
| 배치 전 건강검진 | 계획 | ○ | ○ | ○ | ○ | 유해인자 취급 신규채용 후 작업 배치 전 | 안전 | 52 |  | 48 | 신규입사 2명
|  | 실적 | ● | ● |  |  |  |  | 25
| 유소견자 사후관리 | 계획 | ○ | ○ | ○ | ○ | 000명/월 | 안전 | -
|  | 실적 | ● | ●
| 비상조치 훈련 | 계획 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1회/분기 (화재, 누출, 대피, 산재) | 안전 | -
|  | 실적 | ● | ●
| 작업허가서 발부 | 계획 | ○ | ○ | ○ | ○ | 해당 작업 시 (밀폐, 화기, 고소작업 등) | 전부서 | -
|  | 실적 | ● | ●
| TBM 실시 | 계획 | ○ | ○ | ○ | ○ | 단위 작업별/매일 | 전부서 | -
실적
| 안전관찰제도 운영 | 계획 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1건/월/인당 | 전부서 | -
|  | 실적 | ● | ●
| 안전보건 예산 집행 | 계획 | ○ | ○ | ○ | ○ | 계회수립: 1회/년 집행실시: 수시 | 전부서 | -
|  | 실적 | ● | ●
| 성과측정, 모니터링 | 계획 |  | ○ |  | ○ | 1회/반기 | 전부서 | -
실적
| 시정조치 이행 | 계획 | ○ | ○ | ○ | ○ | 수시 | 전부서 | -
|  | 실적 | ● | ●
| 경영자 검토 | 계획 |  |  |  | ○ | 1회/년 | 안전 | -
실적

## 안전보건목표 지표 종류
■ 안전보건 지표항목 사례
구분 | 지표 항목 | 구분 | 지표 항목 | 구분 | 지표 항목 | 구분 | 지표 항목 | 구분 | 지표 항목
안전보건관리체계 | √ 안전보건체계 구축(정착, 이행, 개선 등 문구) | 위험성평가 | √ 위험성평가 실시, 유해·위험요인 확인 및 개선 등 문구) | 안전보건활동 및 근로자 참여 | √ 근로자 의견 청취(수렴, 조사, 소통 등 문구) | 안전보건교육 | √ 연간교육계획수립 | 도급업체관리 및 기타 | √ 도급사 안전 이행 평가
| √ 법규 및 요구사항 검토(평가, 점검, 모니터링 등 문구) |  | √ 유해·위험요인 파악, 아차사고 발굴 등 문구 |  | √ 안전보건위원회 |  | √ 자격 유지 관리 |  | √ 협력사 정기안전 점검
| √ 안전관계인(책임자, 관리자, 감독자 등) 업무 평가 |  | √ 위험성평가 이행, 점검, 평가 등 문구 |  | √ 노사협의체 |  | √ 신규채용 시 교육 |  | √ 도급∙용역∙위탁 사업 관리점검
| √ 통합 안전보건관리체계 구축 |  | √ 위험성평가 교육 |  | √ 안전보건협의체 |  | √ 작업변경 시 교육 |  | √ 수급업체 안전관리 지원 및 협업 강화
| √ 상생 안전보건관리체계 안착 |  | √ 위험성평가 강화를 통한 자기규율 예방체계 구축 |  | √ 직원 면담 리포트 |  | √ 근로자 정기안전보건교육 |  | √ 이해관계자 안전역량 향상 적극 지원
| √ 안전보건 관리체계구축 |  | √ 위험성평가체계 혁신으로 위험요인 관리 강화 |  | √ 종사자 의견 청취 절차 이행 |  | √ 관리감독자 안전보건교육 |  | √ 협력사 신규등록 및 선정 시 안전 평가 반영
| √ 안전우선경영체계 확립 |  | √ 사업장 유해∙위험요인의 확인∙개선 점검 |  | √ 종사자 의견 청취 및 개선 |  | √ 안전관계인(책임자, 안전/보건 관리자, 안전보건관리담당자) 직무교육 |  | √ 도급∙용역∙위탁 안전관리
| √ 의무이행사항 점검, 보고 등 관리체계 정착 |  | √ 유해∙위험요소 진단 및 지속적인 개선 |  | √ 현장 직원과의 소통강화 |  | √ 비상사태 대응 교육 및 훈련 |  | √ 도급∙용역∙위탁 시 종사자 안전보건 확인
| √ 안전보건체계 종합 진단 |  | √ 유해∙위험요인 확인∙평가∙개선 |  | √ 소통과 참여의 안전문화 활동 강화 |  | √ 안전보건 경영시스템 전직원 교육 실시 |  | √ 도급,용영,위탁 등 안전보건 관리 및 지원 강화
| √ ISO45001에 따른 안전보건경영시스템의 지속적인 유지 및 개선 |  | √ 위험성평가 이행 상태 특별점검 시행 |  | √ 전 직원이 만들어가는 안전 최우선 문화 확산 |  | √ 전 직원 안전보건교육 실시 및 근로자 참여, 인식 제고 |  | √ 공사∙용역 등 안전관리 체계 강화
| √ 안전보건 매뉴얼∙절차서∙지침서 전면 개정 |  | √ 위험성평가 이행 및 환류 활동 전개 |  | √ 구성원 모두의 안전보건관리 참여 문화 정착 |  | √ 전 직원은 안전교육 수강 및 안전수칙 숙지·준수 |  | √ 도급인의 안전보건 활동강화
| √ 사업장 자율안전보건체계 구축 지원 강화 |  | √ 자체인력에 의한 사업장 내 위험성평가 |  | √ 안전∙보건 인식∙문화 확산 및 수평 전개 |  | √ 안전보건교육 이행 확인 |  | √ 거번넌스 구축 및 동반성장 여건 조성
| √ 안전보건목표와 경영방침 정착 |  | √ 유해∙유험 요인 발굴 및 예방조치 시행 |  | √ 컨텐츠 다양화와 실천분위기 확산 |  | √ 현장 줌심의 안전교육 내실화 운영 |  | √ 상생협력을 통한 안전보건 수준 향상 및 안전문화 확산
| √ 안전보건 관리 규정 개정 |  | √ 전 사업장의 동일수준 안전성 확보를 위한 유해위험정보 제공 및 안전보건 지원 |  | √ 근로자 참여 확대를 통한 안전보건문화 확산 |  | √ 교육 유인 확대와 맞춤형 교육 강화 |  | √ 회사의 안전 정책을 하청업체를 포함한 모든 사람에게 공유 및 이행유지
| √ 안전계획 수립 및 이행, 점검 및 개선 |  | √ 위험성은 개선대책을 수립하고 즉시 시정조치 |  | √ 자발적 안전문화 정착 |  | √ 맞춤형 안전교육 시행 |  | √ 원청사 관리자의 정당한 지시를 준수한다.
| √ 중대재해처벌법 주요 항목 이행 확보 |  | √ 안전 예방활동 및 사고발생 리스크 제거 |  | √ 노사가 함게하는 안전문화 정착 |  | √ 안전보건 역량 강화 |  | √ 도급·용역·위탁 사업 단계별 의무 이행 확인
| √ 안전보건 경영 핵심 성과 측정으로 지속전 환류 개선 |  | √ 안전점검을 내실화하여 불안전 요소를 제거한다. |  | √ 근로자 참여 강화로 안전문화 정착 및 확산 |  | √ 관리자의 안전관리 역량을 강화한다. |  | √ 도급·용역·위탁시 안전보건관리 기준 및 업무처리절차 마련 및 이행
| √ 분기별 이행 평가 실시 |  | √ 위험예지활동을 통하여 위험요소를 제거한다. |  | √ 소통과 참여의 안전활동으로 안전인식 제고 및 안전문화 확산 |  | √ 작업 방법을 표준화하여 작업 시 준수케 한다. |  | √ 협력과 평가에 따른 "적격수급업체 선정"
| √ 안전보건관리규정 검토 |  | √ 종사자 유해·위험요인 확인 및 개선 이행 확인 |  | √ 안전보건 참여화 역할 강화 |  | √ 표준화된 작업방법 및 매뉴얼을 준수한다. |  | √ 수급업체의 관계 법령 이행능력 부족 시 필요 조치 실시
| √ 반기 1회 이상 성과 모니터링 |  | √ 위험요인 파악, 제거·대체 및 통제 |  | √ 산업안전보건위원회 운영 확인 |  | √ 안전경영시스템의 중요성에 대한 이해 및 동기 부여
| √ 안전보건 관계 법령상 의무 이행 여부 점검･보고 |  | √ 위해, 위험요인 확인 및 개선 절차 마련 |  | √ 산업안전보건위원회 운영 |  | √ 유해, 위험한 작업에 관한 안전보건교육 추진
| √ 안전보건의무 이행점검 및 조치 |  | √ 잠재적인 사고 및 비상상황 발생의 예방 및 차단 |  | √ 산업안전보건위원회 등 종사자 의견수렴 절차 마련 |  | √ 안전교육을 강화하여 휴먼에러를 근절한다.
| √ 중대재해 예방을 위한 안전보건관리체계 구축 이행 |  | √ 불안전행동에 의한 재해 저감 |  | √ 노사 공동 안전보건 향상 노력 |  | √ 설치·해체팀 및 운전원 안전교육에 앞장선다.
| √ 중대재해 리스크 관리 강화 |  | √ 고위험 작업 위험성 저감 |  | √ 노·사 간 소통과 자율적인 참여를 독려하여 선진 안전보건 경영 실현 |  | √ 안전보건 지식, 정보 기반 확충
| √ 안전보건중심의 책임경영 강화 |  | √ 불안전한 상태·행동은 위험성평가로 통제 |  | √ 이해관계자 신뢰 확보 |  | √ 안전 전문성 강화를 위한 인재 육성
| √ 안전보건활동 책임과 의무 준수 |  | √ 지속적 위험성 감소 활동 |  | √ 경영활동에 관련 이해관계자의 요구사항을 반영 |  | √ 안전보건 의식 생활화
| √ 안전보건 책임 확대 |  | √ 전 구성원 위험요소 발굴 및 제거 활동 실천 |  | √ 포상 및 징계 |  | √ 안전관리 패러다임 전환
| √ 안전보건 주체별 책임 강화 |  | √ 화학물질 취급 사고예방 |  | √ 근로자 위험신고센터 홍보 및 운영 활성화 |  | √ 미래성장 역량 강화
| √ 내부 관리체계 수립 및 책임 명확화 |  | √ 시설물 정기 안전점검을 통한 사업장 안전관리 강화 |  | √ 안전회의, 안전교육, 안전홍보 및 캠페인 실시 |  | √ 인프라 확충과 대응 능력 보강
| √ 안전보건관리책임자 등의 충실한 업무수행 지원 |  | √ 시설물 적기점검 및 유지관리 고도화 |  | √ 근로자 안전 작업환경 구현 |  | √ 비상상황 대응 모의 훈련 강화
| √ CEO 안전보건 리더십 활동 |  | √ 주요시설물 법정 정기 점사 수검 |  | √ 현장중심 안전확보 시스템 체계 운영 |  | √ 재난안전 교육∙훈련 대상 범위 확대
| √ 최고경영자의 안전보건 경영 리더쉽 강화 |  | √ 작업현장 및 시설물의 선제적 평가∙점검으로 사고예방 강화 |  | √ 현장중심의 중대재해 예방 활동 |  | √ 재난,재해, 비상상황 등 대비 및 대응 능력 강화
| √ 맞춤형 예산 편성 및 집행 |  | √ 예방 중심의 시설안전관리 |  | √ 근로자의 건강증짐 및 작업환경개선 확대 |  | √ 비상 절차 포함 모든 직원의 안전관리 역량 지속적 향상
| √ 안전보건관리 업무 이행에 필요한 예산 편성·집행 |  | √ 기계 장비의 철저한 예방 정비로 안전 유지 |  | √ 예방안전 정착을 위한 안전관리 강화 |  | √ 비상대응 역량 강화
| √ 중대재해 예방 전담조직 운영 |  |  |  | √ 산재취약계층에 대한 사고∙사망재해 예방활동 강하 |  | √ 기술인 정기 안전교육 월 1회 실시
| √ 중대재해예방 매뉴얼 준수 및 반기 1회 점검 실시 |  |  |  | √ 대표이사 주관 안전보건회의 월 1회 실시
√ 중대산업재해 비상조치계획 수립 및 매뉴얼 마련
√ 중대산업재해 매뉴얼 조치사항 이행 평가
√ 비상연락망, 안전조직 운영
√ 이행점검·보고 결과에 따라 중대재해 예방에 필요한 조치 시행
√ 중대재해 예방계획 수립 및 이행
√ 재난∙재해 대비 사전 예방체계 확립
√ 재난 발생예방 예산 확보 및 집행
√ 산업재해 발생 시 처리절차 확립 및 체계적 관리
√ 사업장별 산재예방계획 수립 및 이행
√ 전담조직 구성 및 인력 확보
√ 상황별 비상조치 대응 체계 구축 및 훈련
√ 재난 발행 유형별 대응 방안 홍보 강화
√ 재해발생시 재발방지 대책 수립 및 이행
√ 산업재해 발생시 처리절차 확립 및 체계적 관리
√ 위험분야별 안전계획 수립
√ 안전 최우선 확보 및 경영투자 확대
√ 재난∙안전∙보건경영 P-D-C-A 관점 이행
√ 안전보건제도 운영 및 기준 관리 강화
√ 안전보건중심 경영체게 운영 확대
√ 지속 가능한 안전보건경영시스템 운영 강화
√ 전사적 안전보건 정책 강화
√ 무재해 사업장 구축